## Nhật_ký_dự_án
Nhóm MHST1418: Phần mềm hỗ trợ tìm nhà trọ - Đại học FPT				Lịch lên thư viện tập trung làm việc: Chiều thứ 2, 4, 6
Sử dụng khung làm việc Scrum, với khung thời gian 1 tuần				Những ngày còn lại làm việc Online

Tuần	Ngày	Mục tiêu	Công việc phải làm và người phụ trách	Vấn đề gặp phải	Hướng giải quyết	Đã hoàn thành	Chưa hoàn thành
1	16/06 - 22/06	Bước đầu tìm hiểu và nghiên cứu về lập trình Android	Tìm kiếm và lên danh sách các công nghệ cần training và gửi email cho mọi người. Trong đó có chứa các link reference, tutorials hoặc các tài liệu để tự học khác. Ra một số đề bài để training về Android(CảnhNHT)			Đã tiến hành tìm kiếm tài liệu trên Google và gửi email cho các thành viên khác
			Set up môi trường và các phần mềm cần thiết trên máy tính cá nhân.Tự đọc và tìm hiểu sơ qua về lập trình Android(CảnhNHT + LựcNV + HoaNP)			Đã setup thành công môi trường cần thiết.
2	23/06 - 29/06	Bắt đầu training về Android	Tìm hiểu, làm quen với các thành phần cơ bản của Android (CảnhNHT + LựcNV + HoaNP)			Đã tìm hiểu về Activity. Quen dần và code được những project đơn giản trên Android
		Tìm hiểu và training về git và github	Đọc tài liệu và thực hành làm việc trên git (CảnhNHT + LựcNV + HoaNP)			Biết cách sử dụng và làm việc trên Github
3	30/06 - 06/07	Tiếp tục training về Android	Tiếp tục thực hành các bài tập trong tài liệu training			Từng bước quen dần và thành thạo với các thao tác cơ bản trên Activity và Multi-screen
		Lên kế hoạch thiết kế giao diện cho các chức năng	LựcNV: thiết kế giao diện các chức năng có mã số từ UC06- UC10			Hoàn thành sơ bộ việc thiết kế giao diện trên giấy cho các chức năng
			CảnhNHT: thiết kế giao diện các chức năng có mã số từ UC11- UC15
			HoaNP: thiết kế giao diện các chức năng có mã số từ UC01 – UC05
4	07/07 - 13/07	Tiếp tục training về Android	Thực hành Build khung giao diện đơn giản trên ứng dụng chủ yếu dùng LinearLayout + RelativeLayout + TextView để hình dung được sơ bộ thiết kế. Do tuần này thi đại học và chung kết Would Cup nên yêu cầu đặt ra build được 3/5 chức năng được phân công.			Hoàn thành sơ bộ việc thiết kế giao diện trên giấy cho các chức năng
		Bước đầu nghiên cứu và tìm hiểu về cơ sở dữ liệu(CSDL)	Tự nghiên cứu về CSDL.			Đã đọc hiểu về CSDL
5	14/07 - 20/07	Tiếp tục training về Android	Tiếp tục thực hành về lập trình Android
		Nắm vững kiến thức về CSDL	Thao tác tốt về csdl, ít nhất 1 ứng dụng dung sqlite	HoaNP + LựcNV: gặp vấn đề trong việc tự học SQLite	Trong tuần tới, nhóm gặp mặt nhau hằng ngày để training về SQLite, Google Map và định hướng về CSDL cho ứng dụng. CanhNHT hướng dẫn và cùng các bạn training
		Tìm hiểu them về google API	Tìm đọc tài liệu về Google API			Đã đọc và tìm hiểu
6	21/7 - 27/7	Sử dụng Google Map	Nhóm làm ít nhất 1 ứng dụng sử dụng Google Map.	Do dành nhiều thời gian training SQLite nên chưa hoàn thành
		Thành thạo các thao tác trên SQLite	HoaNP, LựcNV phải nắm đầy đủ về SQLite và làm được ít nhất 1 ứng dụng sử dụng SQLite			Hiểu và nắm vững về CSDL SQL
7	28/7 - 3/8	Nhóm tập trung tìm hiểu về google Map	Cài đặt ứng dụng chạy trên Google Map	Thành viên LựcNV do vấn đề cá nhân đã xin rút khỏi dự án	Liên hệ với mentor và BTC về sự thay đổi thành viên dự án	Cài đặt thành công ứng dụng chạy Google Map trên genymotion
8	4/8-10/8	Tìm hiểu và lập trình chức năng UC04 – Sắp xếp danh sách nhà trọ	HoaNP và CanhNHT cùng lập trình 2 chức năng UC04 và UC09 trên 1 Android project được đặt trên GitHub.
		Tìm hiểu và lập trình chức năng UC09 – Đăng thông tin nhà trọ